## Elementos Funcionales
Estimacion de Costos
Proyecto 'RUTAS MTC' · RT-2026-001 — Sistema Web de Rutas Turísticas Peatonales desde Estaciones Ferroviarias
MEDIDA DE TAMAÑO FUNCIONAL
Puntos de función |  | Nivel | Clasificación | Multiplicador (fijo) | Numero de Elementos Funcionales (Auto) | Descripción
1 | Simple | 1 | Simple | 1 | 3 | Proceso funcional con hasta 3 operaciones lógicas, máximo 2 reglas de negocio, sin integraciones externas y manejo de 1 entidad de datos principal.
2 | Promedio | 2 | Promedio | 3 | 9 | Proceso funcional con 4 a 7 operaciones lógicas o hasta 5 reglas de negocio, o conexión con 1 sistema externo, y manejo de 2 a 3 entidades de datos.
3 | Complejo | 3 | Complejo | 6 | 10 | Proceso funcional con 8 a 15 operaciones lógicas o hasta 10 reglas de negocio, o conexión con 2 a 3 sistemas externos, y manejo de 4 a 6 entidades de datos.
4 | Muy Complejo | 4 | Muy Complejo | 8 | 0 | Proceso funcional con más de 15 operaciones lógicas o más de 10 reglas de negocio, o conexión con 4 o más sistemas externos, o procesamiento masivo/crítico de información.
TOTAL Puntos de Funcion |  | TOTAL Tamaño Funcional |  | 90 | 22
Casos de uso | tipo | Elementos Funcionales | Categoría (Sel) | Complejidad (Auto) | Nombre del Elemento Funcional |  | Clasificación
Numero | Tipo | Numero | Tipo |  | ALCANCE DE PROYECTO
|  | 1 | Simple | 1 | CU-RT-001 CONSULTAR CATÁLOGO PÚBLICO DE ESTACIONES (RF01) |  | Consulta
|  | 2 | Promedio | 3 | CU-RT-002 CONSULTAR ZONAS TURÍSTICAS POR ESTACIÓN (RF02) |  | Consulta
|  | 3 | Promedio | 3 | CU-RT-003 REGISTRAR PREFERENCIAS TURÍSTICAS (RF03) |  | Registro
|  | 4 | Promedio | 3 | CU-RT-004 SELECCIONAR ESTACIÓN DE PARTIDA (RF04) |  | Consulta
|  | 5 | Complejo | 6 | CU-RT-005 LISTAR ALTERNATIVAS COMPATIBLES (RF05) |  | Proceso
|  | 6 | Complejo | 6 | CU-RT-006 CALCULAR LA RUTA PEATONAL DE IDA Y VUELTA (RF06) |  | Proceso
|  | 7 | Complejo | 6 | CU-RT-007 CONSULTAR EL PRONÓSTICO CLIMÁTICO (RF07) |  | Integración
|  | 8 | Complejo | 6 | CU-RT-008 SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE EL CLIMA (RF08) |  | Integración
|  | 9 | Complejo | 6 | CU-RT-009 GENERAR EL INFORME TURÍSTICO CONSOLIDADO (RF09) |  | Reporte
|  | 10 | Simple | 1 | CU-RT-010 RECUPERAR UN INFORME POR SU CÓDIGO (RF10) |  | Consulta
|  | 11 | Complejo | 6 | CU-RT-011 AUTENTICAR A LOS OPERADORES DEL PANEL (RF11) |  | Seguridad
|  | 12 | Complejo | 6 | CU-RT-012 CONTROLAR EL ACCESO POR ROL (RF12) |  | Seguridad
|  | 13 | Promedio | 3 | CU-RT-013 ADMINISTRAR ESTACIONES FERROVIARIAS (RF13) |  | Registro
|  | 14 | Complejo | 6 | CU-RT-014 ADMINISTRAR SERVICIOS, HORARIOS Y TARIFAS (RF14) |  | Registro
|  | 15 | Complejo | 6 | CU-RT-015 ADMINISTRAR ZONAS TURÍSTICAS E HITOS (RF15) |  | Registro
|  | 16 | Simple | 1 | CU-RT-016 CONSULTAR ESTACIONES EN SOLO LECTURA (RF16) |  | Consulta
|  | 17 | Promedio | 3 | CU-RT-017 PUBLICAR O RETIRAR CONTENIDO PÚBLICO (RF17) |  | Proceso
|  | 18 | Promedio | 3 | CU-RT-018 DAR DE BAJA Y REACTIVAR LÓGICAMENTE (RF18) |  | Proceso
|  | 19 | Complejo | 6 | CU-RT-019 VALIDAR LOS DATOS DE ENTRADA (RF19) |  | Proceso
|  | 20 | Promedio | 3 | CU-RT-020 CARGAR IMÁGENES DE ESTACIONES Y ZONAS (RF20) |  | Registro
|  | 21 | Promedio | 3 | CU-RT-021 VISUALIZAR LA RUTA SOBRE UN MAPA (RF21) |  | Consulta
|  | 22 | Promedio | 3 | CU-RT-022 EXPORTAR EL INFORME A PDF (RF22) |  | Reporte

## Factores Complejidad Tecnica
Teniendo en cuenta la relación Esfuerzo / Dificultad
Factor Tecnico |  | Multiplicador Constante | Magnitud Relativa (Entre 0-5) | Descripción
1 | Sistema Distribuido | 2 | 4 | La arquitectura de la solución puede ser centralizada o cliente servidor, o puede ser distribuido (como N-CAPAS) o multi-nivel. | 8 | Magnitud Relativa (Entre 0-5) | Categoria
2 | Tiempo de Respuesta Eficaz | 1 | 4 | La velocidad de respuesta para los usuarios es un importante factor (y no trivial). Por ejemplo, si la carga del servidor se espera que sea muy baja, esto puede ser un factor trivial. | 4 | 0 | Muy Bajo
3 | Eficiencia del Usuario Final | 1 | 4 | En la aplicación que se están desarrollando para optimizar la eficiencia del usuario, o simplemente la capacidad. | 4 | 1 | Bajo |  |  |  | X
4 | Procesamiento interno Complejo necesario | 1 | 5 | Hay mucha algorítmica de difícil trabajo para hacer y poner a prueba. | 5 | 2 | Nominal
5 | Código reutilizable debe ser un foco | 1 | 4 | ¿Es pesada la reutilización de código? Código reutilización reduce la cantidad de esfuerzo necesario para implementar un proyecto. También reduce la cantidad de tiempo necesario para depurar un proyecto. Una función de biblioteca compartida puede ser reutilizada varias veces. | 4 | 3 | Alto
6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 2 | ¿Es la facilidad de instalación para los usuarios finales un factor clave? Cuanto más alto sea el nivel de competencia de los usuarios, menor es el número. | 1 | 4 | Muy Alto
7 | Facilidad de Usabilidad | 0.5 | 5 | ¿Es la facilidad de uso uno de los principales criterios para la aceptación? Cuanto mayor es la importancia de la facilidad de uso, mayor es el número. | 2.5 | 5 | Extremadamente Alto
8 | Portabilidad | 2 | 3 | ¿Se requiere soportar multi-plataforma? Múltiples tipos de plataformas tienen que ser soportadas. | 6
9 | Fácil Modificación | 1 | 4 | ¿El cliente requerirá la capacidad de cambiar o personalizar la aplicación en el futuro? Cuanto más cambio / adaptación que se requiere en el futuro, mayor es el valor. | 4
10 | Altamente concurrente | 1 | 2 | ¿Va a tener para hacer frente a la base de datos de bloqueo y otras cuestiones de concurrencia? Mientras mayor atención tiene que tener la solución a los conflictos en los datos o aplicación, se más alto es el valor. | 2 |  |  | Magnitud | Categoría | Criterio de selección
11 | Personalización de Seguridad | 1 | 4 | ¿Es posible aprovechar soluciones de seguridad existentes o es necesario desarrollar código personalizado? Tradicionalmente, incorporar mecanismos de seguridad se ha asociado con un incremento del trabajo y la complejidad del desarrollo. | 4 |  |  | 0 | Muy Bajo | La característica tiene presencia o exigencia mínima.
12 | Dependencia de Terceros | 1 | 4 | ¿La aplicación requiere el uso de controles o bibliotecas de terceros? Al igual que códigos reutilizables, el código de terceros puede reducir el esfuerzo necesario para implementar una solución. | 4 |  |  | 1 | Bajo | La característica tiene poca presencia o exigencia.
13 | Entrenamiento Especial | 1 | 2 | ¿Cuánto cuesta la formación de los usuarios que se requiere? La aplicación es compleja, o el apoyo a actividades complejas? | 2 |  |  | 2 | Nominal | La característica presenta un nivel normal o esperado.
TOTAL FACTOR DE COMPLEJIDAD TECNICA |  |  | 1.105 |  | 1.105 |  |  | 3 | Alto | La característica presenta una presencia o exigencia importante.
[8 empty] | 4 | Muy Alto | La característica presenta una presencia o exigencia considerable.
[8 empty] | 5 | Extremadamente Alto | La característica presenta una presencia o exigencia excepcional.

## Tabla cálculo LOC
Tecnología | Can. Líneas de código (LOC)
LOC JAVA EFECTIVAS | 9900
LOC | 9.9
Regla Práctica LOC por Tipo Funcional
Tipo Funcional | LOC Promedio (min-max) |  | Qué Incluye
Registro | 200 | 400 | Formulario + validaciones + BD
Consulta | 150 | 350 | Búsqueda + filtros + visualización
Proceso | 400 | 800 | Reglas + cálculos + lógica
Reporte | 300 | 600 | Consultas + formato + exportación + generacion de documento
Integracion | 500 | 1000 | Comunicación + intercambio de datos + APIs/servicios
Seguridad | 500 | 1000 | Control acceso + auditoría + cifrado
Tamaño General del Software basado en LOC
Tamaño | Rango LOC |  | Nº Funcionalidades Aproximadas
Muy Pequeño | 1K | 5K | 5 – 15
Pequeño | 5K | 15K | 15 – 40
Mediano | 15K | 40K | 40 – 100
Grande | 40K | 120K | 100 – 300
Muy Grande | 120K | 500K+ | 300+
Fórmula Conceptual de Estimación |  |  |  |  | El LOC promedio es el valor representativo dentro del rango LOC de cada tipo funcional.
Clasificación | Contar funcionalidades |  | LOC Promedio | LOC
Registro | 5 |  | 300 | 1500
Proceso | 5 |  | 600 | 3000
Reporte | 2 |  | 450 | 900
Seguridad | 2 |  | 750 | 1500
Consulta | 6 |  | 250 | 1500
Integración | 2 |  | 750 | 1500
|  |  | TOTAL LOC | 9900

## Costo Desarrollo
COCOMO II , para calculo de Meses Hombre, a partir de casos de uso y puntos funcionales, según la metodología o Métrica.
El esfuerzo en meses hombre se calcula así:
PM = A x (Tamaño) ** E
Donde:
PM= Esfuerzo en meses hombre
A= Constante 2.94
Tamaño= Puntos Función x (líneas código) / 1000
Líneas código = | 9.9 | para programas en Java
Puntos de Función = Casos Uso x Complejidad
Complejidad: 1= Baja, 3=Media, 6=Alta 8+Muy alta
E= Constante para complejidad del proyecto, para un proyecto medio es 0,98
Desarrollos | [13 empty] | Cronograma
Esfuerzo meses hombre |  |  | Costo Real | [10 empty] | dias
Estimación de esfuerzo APLICACIÓN COCOMO II |  |  | Costo por perfil de recurso humano | Cantidad RRHH | Meses Diseño | Meses Construcción | Meses Pruebas | Meses Implementación | Total meses | total m/h | T_Costo mes (miles) | Costo_Parcial (miles) |  | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16 | d17 | d18 | d19 | d20
Numero de Elementos Funcionales | 22 |  | Jefe de Proyecto (JP) | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 4140.7802 | 828.156 | JP | dias d1: D; dias d7: C; dias d13: P; dias d15: I
Tamaño funcional estándar | 90 |  | Analista de Negocio (AN) | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 5175.9752 | 1293.9938 | AN | dias d1: D; dias d2: D; dias d5: C; dias d12: P; dias d15: I
Constante A | 2.94 |  | Arquitecto Software (AS) | 1 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 6211.1703 | 1863.3511 | AS | dias d1: D; dias d2: D; dias d3: D; dias d4: C; dias d14: I; dias d15: I
Líneas de código | 9.9 |  | Desarrollador (DES) | 1 | 0.1 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 0.55 | 11387.1455 | 6262.93 | DES | dias d2: D; dias d3: D; dias d4: C; dias d5: C; dias d6: C; dias d7: C; dias d8: C; dias d9: C; dias d10: C; dias d11: P; dias d14: I
Constante complejidad E = | 1.105 |  | Asegurador de Calidad (AC) | 1 | 0.05 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.35 | 0.35 | 7246.3653 | 2536.2279 | AC | dias d3: D; dias d8: P; dias d9: P; dias d11: P; dias d12: P; dias d13: P; dias d14: I
Tamaño | 0.891 |  | Total | 5 | [5 empty] | 1.65 | T_C | 12784.6588 |  | dias d1: D; dias d2: Diseño
PM (total persona, mes)= | 2.588 | [12 empty] | dias d1: C; dias d2: Construcción
Costo Hora desarrollo | 50 |  | 1 Mes | 4 | Semanas | [8 empty] | dias d1: P; dias d2: Pruebas
Valor estimado (referencia técnica) | 20703.9009 |  | 4 semanas | 20 | Dias | [8 empty] | dias d1: I; dias d2: Implementacion
|  |  | 1 Semana | 5 | Dias
El costo total aproximado del desarrollo del software, calculado usando el esfuerzo estimado en PM y el costo por hora de trabajo. |  |  | 1 dia | 8 | Horas
Unificación de Costos y Esfuerzo por Perfil
Jefe de Proyecto (JP):
Insumo (T_Costo mes): Tiene un valor de mercado de S/. 4,140.78 por un mes completo.
Ejecución (Costo_Parcial): Debido a que el cronograma solo le asigna 4 días de labor (interviniendo 1 día en cada fase: Diseño, Construcción, Pruebas e Implementación), su esfuerzo es de 0.20 meses.
Conclusión: Se termina pagando S/. 828.16, lo que demuestra que su costo se distribuye equitativamente de forma puntual a lo largo de todo el ciclo de vida del software para labores de supervisión y control.
Analista de Negocio (AN):
Insumo (T_Costo mes): Su tarifa base es de S/. 5,175.98 mensuales.
Ejecución (Costo_Parcial): El cronograma le asigna 5 días de trabajo, con mayor peso al inicio (2 días en Diseño) y participaciones puntuales en el resto de fases, sumando 0.25 meses.
Conclusión: Su costo final es de S/. 1,293.99, evidenciando que es un recurso clave al principio para definir las reglas del sistema y al final para validar la aceptación del producto.
Arquitecto de Software (AS):
Insumo (T_Costo mes): Posee una valoración mensual de S/. 6,211.17.
Ejecución (Costo_Parcial): Se le asignan 6 días de trabajo, concentrados fuertemente al inicio (3 días de Diseño para definir la base de datos y arquitectura) y al final (2 días de Implementación para el despliegue en servidores), equivalentes a 0.30 meses.
Conclusión: El proyecto devenga S/. 1,863.35 por su labor, resaltando que la definición técnica inicial y la configuración de los servidores en producción son vitales.
Desarrollador (DES):
Insumo (T_Costo mes): Es el perfil con mayor sueldo base, ascendiendo a S/. 11,387.15 por mes.
Ejecución (Costo_Parcial): Es quien más tiempo trabaja en el cronograma con 11 días de intervención (destacando 7 días ininterrumpidos en Construcción), sumando 0.55 meses.
Conclusión: Representa el gasto más fuerte del proyecto con S/. 6,262.93, reafirmando que la fase de codificación pura es el núcleo del proyecto y la etapa que consume mayor esfuerzo.
Asegurador de Calidad (AC):
Insumo (T_Costo mes): Su base mensual está valorizada en S/. 7,246.37.
Ejecución (Costo_Parcial): Según el cronograma, interviene 7 días en total. Empieza tempranamente con 1 día en Diseño (para preparar planes de prueba), tiene su mayor carga con 5 días en Pruebas, y 1 día de verificación final en Implementación, lo que representa 0.35 meses de esfuerzo.
Conclusión: Genera un costo parcial de S/. 2,536.23, demostrando una asignación estratégica para realizar pruebas tempranas y una validación exhaustiva (QA) antes del lanzamiento en vivo.
| Conclusión: |  | Se debe cobrar el Costo Parcial Total (S/. 12,784.66) más un margen de utilidad y gastos operativos, tomando como referencia de validación los S/. 20,703.90 que estimó el modelo COCOMO II. Si el precio final con ganancia se acerca a la cifra de COCOMO II, la propuesta económica es técnicamente sólida y competitiva.
Conclusión Técnico-Financiera: El Escenario de Déficit
Cuando el Costo Real sobrepasa el Valor Estimado, el proyecto deja de ser una inversión y se convierte en una pérdida económica para la organización:
Pérdida de la Utilidad: El margen de ganancia que la empresa esperaba obtener desaparece, ya que se está gastando más en pagar sueldos (Costo_Parcial) de lo que el modelo técnico (COCOMO II) sugería como razonable para el tamaño del software.
Quiebre del Presupuesto: Significa que el costo parcial fue una mala estimación y que la suma de los días trabajados en el Cronograma ha crecido tanto que el costo de la planilla superó el valor estimado proyectado.
Error en la Productividad: Técnico-económicamente, esto indica que el equipo está siendo menos eficiente de lo esperado; es decir, están cobrando su T_Costo mes completo pero avanzando menos de lo que los veintidós elementos funcionales requieren.
Inviabilidad del Contrato: Si se le cobró al cliente basándose en el Valor Estimado, la empresa ahora debe poner dinero de su propio bolsillo para terminar el desarrollo, lo que compromete la sostenibilidad del negocio.
Extensión de Fases: Un Costo Real elevado es la prueba matemática de que las fases de Diseño, Construcción o Pruebas duraron más días de los planificados inicialmente en el cronograma de veinte días.
Lección final para el alumno: Superar el valor estimado es el "semáforo rojo" de la ingeniería de software. Indica que el Cronograma ya no es una herramienta de guía, sino un generador de gastos imprevistos. El ingeniero debe entonces decidir si detiene el proyecto, reduce el alcance o renegocia con el cliente para cubrir el nuevo Costo Real.
Note on B33: FREDDY: 1,81 Meses/hombre
Note on B34: FREDDY: Definir en el Contrato
Note on B35: FREDDY: x20 dias * 8 horas

## Tablas
Estimación de costos de software con puntos de casos de uso: factores técnicos
Aplicación de numero de elementos funcionales para crear estimaciones de costos de software confiables. Lo que hace que los elementos funcionales sean diferentes es que permiten que la estimación del costo del proyecto ocurra mucho antes en el proceso. Esta técnica de estimación de costos fue desarrollada por Gustav Karner para Rational Software Corporation
Factores técnicos
Al aplicar cualquier técnica general de estimación de costos, debe tener en cuenta muchas variables. Cada proyecto de software es diferente, y si no tiene en cuenta esas diferencias, su estimación no será confiable. En el método de elementos funcionales hay 13 factores que deben ser considerados. No todos los factores tienen el mismo impacto potencial en la estimación de costos de un proyecto, por lo que cada factor tiene un multiplicador que representa los pesos relativos de los factores.
Aquí están los 13 factores técnicos de estimación de elementos funcionales. Cada factor se enumera como Nombre (multiplicador) – Descripción. Para cada factor, asignará una magnitud relativa de 0 (irrelevante) a 5 (críticamente importante).
Factor
1. Sistema distribuido requerido: la arquitectura de la solución puede ser centralizada o de un solo usuario, o puede ser distribuida (como una solución de n niveles) o multiusuario. Los números más altos representan una arquitectura más compleja. | 2
2. El tiempo de respuesta es importante: la rapidez de respuesta para los usuarios es un factor importante (y no trivial). Por ejemplo, si se espera que la carga del servidor sea muy baja, esto puede ser un factor trivial. Los números más altos representan una importancia creciente del tiempo de respuesta (un motor de búsqueda tendría un número alto, un agregador diario de noticias tendría un número bajo). | 1
3. Eficiencia del usuario final: ¿la aplicación se está desarrollando para optimizar la eficiencia del usuario o solo la capacidad? Los números más altos representan proyectos que dependen más de la aplicación para mejorar la eficiencia del usuario. | 1
4. Se requiere procesamiento interno complejo: ¿hay mucho trabajo algorítmico difícil de hacer y probar? Los algoritmos complejos (nivelación de recursos, análisis de sistemas en el dominio del tiempo, cubos OLAP) tienen números más altos. Las consultas simples a la base de datos tendrían números bajos. | 1
5. El código reutilizable debe ser un enfoque: ¿la reutilización de código pesado es un objetivo o una meta? La reutilización de código reduce la cantidad de esfuerzo necesario para implementar un proyecto. También reduce la cantidad de tiempo necesario para depurar un proyecto. Una función de biblioteca compartida se puede reutilizar varias veces y arreglar el código en un solo lugar puede resolver varios errores. Cuanto mayor sea el nivel de reutilización, menor será el número. | 1
6. Facilidad de instalación: ¿es la facilidad de instalación para los usuarios finales un factor clave? Cuanto mayor sea el nivel de competencia de los usuarios , menor será el número. | 0.5
7. Usabilidad: ¿Es la facilidad de uso un criterio principal para la aceptación? Cuanto mayor sea la importancia de la usabilidad , mayor será el número. | 0.5
8. Soporte multiplataforma: ¿Se requiere soporte multiplataforma? Cuantas más plataformas deban ser compatibles (esto podría ser versiones de navegador, dispositivos móviles, etc. o Windows/OSX/Unix), mayor será el valor. | 2
9. Fácil de cambiar: ¿el cliente requiere la capacidad de cambiar o personalizar la aplicación en el futuro? Cuantos más cambios/personalizaciones se requieran en el futuro, mayor será el valor. | 1
10. Altamente concurrente: ¿tendrá que abordar el bloqueo de la base de datos y otros problemas de concurrencia? Cuanta más atención deba dedicar a resolver conflictos en los datos o la aplicación, mayor será el valor. | 1
11. Seguridad personalizada: ¿Se pueden aprovechar las soluciones de seguridad existentes o se debe desarrollar un código personalizado? Cuanto más trabajo de seguridad personalizado tenga que hacer (nivel de campo, nivel de página o seguridad basada en funciones, por ejemplo), mayor será el valor. | 1
12. Dependencia del código de terceros: ¿la aplicación requerirá el uso de controles o bibliotecas de terceros? Al igual que el código reutilizable, el código de terceros puede reducir el esfuerzo necesario para implementar una solución. Cuanto más código de terceros (y más fiable sea el código de terceros), menor será el número. | 1
13. Capacitación de usuarios: ¿Cuánta capacitación de usuarios se requiere? ¿La aplicación es compleja o admite actividades complejas? Cuanto más tarden los usuarios en cruzar el umbral de succión (lograr un nivel de dominio del producto), mayor será el valor. | 1

## Clas_Elem_Funci
CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS FUNCIONALES
Clasificación | Descripción Funcional | Cuándo se Usa | Palabras Clave Asociadas | Ejemplos | Impacto en Esfuerzo
Registro | Funcionalidad orientada al ingreso, modificación, configuración o parametrización de datos del sistema. | Configuración del sistema, parametrización del negocio, carga de información. | Configurar, Definir, Parametrizar, Registrar, Crear catálogo, Cargar datos, Asociar | Configurar variables, Definir requisitos, Parametrizar modelos, Cargar información | Bajo a Medio
Consulta | Funcionalidad orientada a la visualización o consulta de información sin modificar datos. | Visualización de datos, búsqueda, filtros, revisión histórica. | Consultar, Ver, Buscar, Visualizar, Listar, Mostrar | Consultar estado de crédito, Ver historial, Buscar beneficiarios | Bajo
Proceso | Funcionalidad que ejecuta lógica de negocio, cálculos, validaciones o evaluaciones automáticas. | Cálculos, validaciones, evaluación de reglas, análisis de datos. | Evaluar, Calcular, Validar, Procesar, Ejecutar, Analizar, Determinar, Estimar | Calcular puntaje, Evaluar requisitos, Estimar financiamiento | Medio a Alto
Reporte | Funcionalidad que genera salidas estructuradas o documentos formales del sistema. | Generación de reportes, exportaciones, publicación de resultados. | Generar reporte, Exportar, Publicar resultados, Descargar archivo, Emitir documento | Reporte PDF, Exportar Excel, Publicar resultados comité | Medio
Integración | Funcionalidad que permite comunicación automática con sistemas externos. | Conexión con APIs, servicios externos, plataformas externas. | Integrar, Sincronizar, Consumir API, Enviar a sistema externo, Conectar, Intercambiar datos | Consulta API externa, Enviar datos a sistema externo | Alto
Seguridad | Funcionalidad relacionada con control, auditoría, autenticación o trazabilidad del sistema. | Control de accesos, auditoría, firma digital, trazabilidad. | Auditoría, Firma electrónica, Control acceso, Validar identidad, Trazabilidad, Autenticación | Firma electrónica, Log auditoría, Listas de control | Alto