## INICIO
INICIO DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto
Sistema Web de Rutas Turísticas Peatonales desde Estaciones Ferroviarias "RUTAS MTC" | RT-2026-001
Descripción del Proyecto: Qué, quién, cómo, cuándo y dónde?
El proyecto consiste en desarrollar una plataforma web que funciona como asesor turístico y genera rutas para recorrer a pie desde estaciones ferroviarias, bajo un modelo de ida y vuelta. La iniciativa es promovida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y ejecutada por un equipo conformado por Jefe de Proyecto, Analista de Negocios, Arquitecta de Software, Desarrollador y Asegurador de Calidad. La información turística, ferroviaria y climática proviene de fuentes como Travel Group Perú, PeruRail y SENAMHI, con sincronización climática mediante Open-Meteo. El desarrollo se realizará bajo Scrum Vanilla, con una arquitectura MVC en capas, utilizando Angular 22, Node.js 20, Express 5 y MySQL 8 normalizado en 3FN. El proyecto se ejecutará del 24 de agosto al 7 de septiembre de 2026, durante 15 días, y tendrá como alcance inicial el corredor ferroviario del sur del Perú, incluyendo Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno y Arequipa, con 13 estaciones y 42 zonas turísticas. La plataforma será accesible desde cualquier navegador moderno.
Definición del Producto del Proyecto: Descripción del producto, servicio o capacidad a generar.
La plataforma web permitirá al turista definir sus preferencias, seleccionar una estación de partida y obtener rutas peatonales de ida y vuelta hacia zonas turísticas compatibles. El sistema generará un informe descargable con la ruta, tiempos, distancia, dificultad, pronóstico climático, recomendaciones y datos del servicio ferroviario, incluyendo horario, tiempo de tránsito y tarifa. Cada informe contará con un folio único para su posterior recuperación. La plataforma también dispondrá de un panel administrativo con roles diferenciados. PeruRail gestionará estaciones, horarios y tarifas; Travel Group Perú administrará las zonas turísticas y sus hitos; y el gestor del MTC supervisará los módulos y controlará la publicación de contenidos. Todos los registros utilizarán baja lógica, sin eliminación física, y tendrán una bandera independiente para controlar su publicación.
Objetivos del Proyecto: Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple restricción.
Concepto | Objetivos | criterio de Éxito
1. Alcance | El proyecto contempla el análisis, diseño, construcción y despliegue de la plataforma web de rutas turísticas peatonales, incluyendo: (1) Módulo de Integración de Datos (PeruRail, SENAMHI vía Open-Meteo y Travel Group Perú); (2) Módulo de Administración con CRUD por rol y panel de publicación del gestor MTC; (3) Módulo Cliente/Usuario Final con el planificador guiado de cuatro pasos, mapa interactivo y cálculo de ruta ida y vuelta; y (4) Módulo de Informes con folio único y vista imprimible. Incluye la base de datos MySQL normalizada en 3FN con prefijos, el plan de pruebas, el manual de usuario y el manual de instalación. No contempla aplicación móvil nativa, pasarela de pago de billetes ni integración con sistemas internos de venta de PeruRail. | Aprobación de todos los entregables por el MTC como cliente, sin observaciones críticas pendientes.
2. Tiempo | El proyecto debe terminar en el plazo estipulado, sin ampliaciones de cronograma. | Concluir el proyecto en un plazo de 15 días (24 de agosto al 7 de septiembre de 2026).
3. Costo | El presupuesto del proyecto es de S/ 00,000.00 (no aplica en esta sesión: proyecto de carácter académico sin ejecución presupuestal). | No exceder el presupuesto proyectado inicialmente.
Designación del especialista: analista de negocios.
Categoría de Gestión | Información del Perfil | Detalles de Autoridad y Supervisión
Identificación | Nombre: Marcelo Tapia | Especialista encargado del análisis de los procesos de negocio del turismo peatonal y de la integración de las tres fuentes de datos (SENAMHI, PeruRail y Travel Group Perú).
Linea de Mando | Reporta a: Jefe del Proyecto – Marcelo Tapia | Nivel estratégico-funcional; canaliza al MTC como cliente la validación de los requerimientos levantados.
Supervisa Operativa | Supervisa a: Arquitecta de Software – Sharon Valera | Control funcional sobre la traducción de los requerimientos a decisiones de diseño técnico.
Niveles de Autoridad Analista de Negocios | Responsabilidad Técnica: | (1). Aprueba el entregable del informe de Requerimientos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF) priorizados bajo la norma IEEE 830. (2). Valida las reglas de negocio del planificador: trayecto único de ida y vuelta, filtrado por intereses, dificultad máxima y tiempo disponible. (3). Define y valida el modelo de roles del panel (perurail, travelgroup, mtc) y la separación entre baja lógica y publicación. (4). Valida el contenido y la estructura del informe turístico consolidado entregado al ciudadano. (5). Aprueba los casos de uso y el diagrama de flujo general del sistema antes de su paso a construcción.
Designación del especialista: arquitecto de software.
Categoría de Gestión | Información del Perfil | Detalles de Autoridad y Supervisión
Identificación | Nombre: Sharon Valera | Responsable de diseñar y definir la arquitectura técnica del sistema (patrón MVC en capas, API REST y modelo de datos en 3FN), asegurando seguridad, escalabilidad y alineación con los requerimientos aprobados.
Linea de Mando | Reporta a: Jefe del Proyecto – Marcelo Tapia | Nivel táctico-técnico que coordina con el Jefe de Proyecto y el Analista de Negocios para alinear los requerimientos con la solución tecnológica.
Supervisa Operativa | Supervisa a: Desarrollador – Ricardo Yanapa | Supervisa la implementación verificando que el código respete la arquitectura por capas, los patrones de diseño, la convención de prefijos de la base de datos y los estándares de seguridad.
Niveles de Autoridad del arquitecto de software. | Responsabilidad Técnica: | Define y aprueba la arquitectura lógica (capas de presentación, aplicación, dominio y persistencia) y física (cliente navegador, servidor de aplicación Node.js, servidor de base de datos MySQL y servicio externo Open-Meteo). Valida los requerimientos no funcionales de rendimiento (< 2 s por consulta), seguridad (JWT y bcrypt) y disponibilidad; aprueba el stack tecnológico y el esquema normalizado en 3FN; y supervisa que la verificación de roles se ejecute siempre en el servidor y nunca solo en el menú del cliente.
Designación del especialista: desarrollador.
Categoría de Gestión | Información del Perfil | Detalles de Autoridad y Supervisión
Identificación | Nombre: Ricardo Yanapa | Responsable del desarrollo e implementación de los módulos de la plataforma, traduciendo los requerimientos aprobados en código funcional del backend (API REST) y del frontend (SPA Angular).
Linea de Mando | Reporta a: Arquitecta de Software – Sharon Valera | Nivel operativo técnico que recibe los lineamientos arquitectónicos y coordina con el Asegurador de Calidad la corrección de las observaciones detectadas.
Supervisa Operativa | Supervisa a: No aplica (rol de ejecución individual) | Rol de ejecución directa que colabora con el Asegurador de Calidad en las pruebas y con la Arquitecta de Software en la revisión de código.
Niveles de Autoridad del desarrollador | Responsabilidad Técnica: | Implementa los módulos funcionales del sistema garantizando: el cálculo correcto de la ruta peatonal de ida y vuelta y su línea de tiempo de hitos; la sincronización automática diaria del clima mediante tarea programada; el almacenamiento seguro de contraseñas con bcrypt y la emisión de tokens JWT; la validación de todos los datos de entrada en el servidor con express-validator; y la ausencia total de borrado físico de registros (solo baja lógica).
Designación del especialista: asegurador de calidad.
Categoría de Gestión | Información del Perfil | Detalles de Autoridad y Supervisión
Identificación | Nombre: Kimder De Jesús | Verifica y certifica la calidad del software en todas sus etapas, garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos, funcionales y de seguridad definidos para la plataforma.
Linea de Mando | Reporta a: Jefe del Proyecto – Marcelo Tapia | Nivel de control y validación independiente del equipo de desarrollo, que reporta directamente al Jefe de Proyecto el estado de calidad de cada incremento.
Supervisa Operativa | Supervisa a: No aplica (rol de evaluación independiente) | Rol de evaluación autónoma que coordina con el Desarrollador la corrección de defectos y con la Arquitecta de Software la verificación de los requerimientos no funcionales.
Niveles de Autoridad del asegurador de calidad | Responsabilidad Técnica: | Diseña y ejecuta el plan de pruebas funcionales y no funcionales: casos de prueba del planificador de cuatro pasos, verificación del filtrado por preferencias, validación del informe generado y su folio único, pruebas de control de acceso por rol, pruebas de la sincronización climática y su comportamiento ante caída del servicio externo, y medición del tiempo de respuesta. Certifica cada incremento antes de la Sprint Review y emite el informe de resultados de pruebas.
Designación del especialista: jefe del proyecto.
Categoría de Gestión | Información del Perfil | Detalles de Autoridad y Supervisión
Identificación | Nombre: Marcelo Tapia | Responsable máximo de la planificación, ejecución y cierre del proyecto, con autoridad sobre el equipo y principal interlocutor ante el MTC y las entidades proveedoras de información.
Linea de Mando | Reporta a: Dirección General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) | Nivel estratégico superior que reporta al MTC los avances, riesgos y decisiones críticas, asegurando la alineación del producto con la política de fomento del transporte público y el turismo local.
Supervisa Operativa | Supervisa a: Todo el equipo del proyecto (Analista, Arquitecta, Desarrollador y QA) | Ejerce control integral sobre los especialistas del equipo, coordinando su trabajo para garantizar la entrega oportuna de cada incremento.
Niveles de Autoridad del jefe de proyecto | Responsabilidad Técnica: | Aprueba y controla el plan, el cronograma y los recursos del proyecto; gestiona los riesgos; conduce las reuniones de seguimiento y las ceremonias Scrum en su rol de Product Owner; aprueba los entregables de cada Sprint; y coordina con PeruRail, Travel Group Perú y el MTC la disponibilidad y periodicidad de los flujos de información.
Cronograma de Hitos del Proyecto.
Hito o Evento Significativo | Fecha Programada
Inicio del Proyecto | 03 de Agosto del 2026
1. Identificación del Proyecto. | 03 de Agosto del 2026
2. Contratos y acuerdos de intercambio de información. | 05 de Agosto del 2026
3. Desarrollo del Proyecto (Sprint 1 y Sprint 2). | 10 de Agosto del 2026
4. Implantación del Proyecto de IS. | 15 de Agosto del 2026
5. Informes y cierre documental. | 17 de Agosto del 2026
Fin del Proyecto.
17 de Agosto del 2026
Organizaciones o Grupos Organizacionales que intervienen en el Proyecto.
Organización o Grupo Organizacional | Rol que desempeña
USUARIO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN (TURISTA / CIUDADANO) | Usuario final no autenticado que utiliza la plataforma web para definir sus preferencias turísticas, seleccionar su estación de partida, consultar las zonas turísticas cercanas con su pronóstico climático y su ruta peatonal de ida y vuelta, y obtener el informe consolidado que le permite planificar su visita.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC) | Entidad promotora y propietaria de la plataforma. Dispone su desarrollo con el fin de fomentar el uso del transporte público y el turismo local. En el sistema actúa como gestor: accede a todos los módulos del panel, supervisa la información cargada por las entidades proveedoras y ejerce de forma exclusiva la decisión de publicación, determinando qué estaciones, servicios y zonas turísticas se muestran al ciudadano.
PERURAIL | Empresa operadora ferroviaria responsable del flujo periódico de datos logísticos. Administra en el panel las estaciones ferroviarias (código, nombre, región, altitud, andenes y coordenadas) y los servicios con sus horarios de salida y retorno, tiempos de tránsito y tarifas de billetes. Es la dueña del dato y la única habilitada, junto al gestor MTC, para darlo de alta, modificarlo o darlo de baja lógicamente.
TRAVEL GROUP PERÚ | Empresa responsable del levantamiento y la actualización de las zonas turísticas en la plataforma. Administra las zonas con su categoría, distancia, tiempo de ida y vuelta, dificultad, horario de atención, ingreso, descripción, imagen y los hitos ordenados del recorrido a pie. Consulta las estaciones en solo lectura para vincular cada zona con su punto de partida.
SENAMHI (INTEGRACIÓN AUTOMÁTICA DE CLIMA) | Fuente de previsiones climatológicas detalladas por zona geográfica. No dispone de panel administrativo: su información ingresa al sistema mediante sincronización automática diaria a las 05:00 (hora de Lima) y bajo demanda cuando la caché del día aún no existe, alimentando temperatura, sensación térmica, probabilidad de lluvia, viento, índice UV y el aviso de recomendación al caminante.
EQUIPO DEL PROYECTO (JEFE DE PROYECTO, ANALISTA, ARQUITECTA, DESARROLLADOR Y QA) | Grupo organizacional responsable de planificar, analizar, diseñar, construir, probar e implantar la plataforma. Bajo el marco Scrum se distribuye en Product Owner (Jefe de Proyecto), Scrum Master (Analista de Negocios) y Development Team (Arquitecta de Software, Desarrollador y Asegurador de Calidad), y coordina con el MTC y las entidades proveedoras la periodicidad y calidad de los flujos de información.
Principales Amenazas del Proyecto(Riesgos Negativos).
· Falta de compromiso del equipo del proyecto
· Falta de recursos asignados al proyecto
· Ampliación de los plazos en los entregables
· Cambios en los integrantes del equipo del proyecto
· Inadecuada definición del alcance
· Selección de demasiados controles y/o muy caros.