INGENIERÍA DE SOFTWARE · UNIDAD IV Resumen del Modelo COCOMO II Adaptado Sistema Web de Rutas Turísticas Peatonales desde Estaciones Ferroviarias

| PROYECTO | RT-2026-001 — Rutas Turísticas Peatonales «RUTAS MTC» |
| --- | --- |
| ENTREGABLE | RES-COCOMO-RT-2026-001 — Resumen del modelo de estimación |
| LIBRO DE ORIGEN | COCOMO II - ADAPTADO - 2026.xlsx |
| MODELO APLICADO | COCOMO II · Post-arquitectura, sobre elementos funcionales |
| VERSIÓN / EDICIÓN | 1.0 |
| CONFIDENCIALIDAD | Media |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Tapia Tang, Marcelo B. | Jefe de Proyecto · Product Owner |
| --- | --- |
| Tapia Tang, Marcelo B. | Analista de Negocios · Scrum Master |
| Valera Riveiro, Sharon D. | Arquitecta de Software |
| Yanapa Huayta, Ricardo H. | Desarrollador |
| De Jesús Alvis, Kimder | Aseguramiento de Calidad |

PUCALLPA · PERÚ · 2026

Contenido

RES-COCOMO-RT-2026-001 · versión 1.0 · septiembre de 2026

1. Ficha del Documento

2. Fundamento del Modelo

2.1 Fórmula del esfuerzo · 2.2 Variables empleadas

3. Criterios de Clasificación

3.1 Niveles de complejidad · 3.2 Categorías funcionales

4. Inventario de Elementos Funcionales

4.1 Los 22 elementos · 4.2 Resumen del tamaño funcional

5. Estimación de Líneas de Código

5.1 Regla práctica · 5.2 Cálculo · 5.3 Tamaño del software

6. Factores de Complejidad Técnica

6.1 Escala de magnitud · 6.2 Ponderación de los trece factores

7. Esfuerzo y Valor Estimado

8. Cronograma de Asignación

9. Costo Real por Perfil

10. Conclusiones

Cifras clave del modelo

| ELEMENTOS FUNCIONALES | PUNTOS DE FUNCIÓN | LÍNEAS DE CÓDIGO | ESFUERZO |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 90 | 9,9 KLOC | 2,59 meses-hombre |
| EXPONENTE E | COSTO POR HORA | VALOR ESTIMADO | COSTO REAL |
| 1,095 | S/ 50,00 | S/ 20 727,81 | S/ 12 799,42 |

| 01 | SECCIÓN Ficha del Documento Identificación del entregable y del libro de cálculo del que procede. |
| --- | --- |

| CAMPO | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Organismo | Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) — Perú |
| Proyecto | RT-2026-001 · Sistema Web de Rutas Turísticas Peatonales |
| Entregable | Resumen del modelo COCOMO II adaptado |
| Libro de origen | COCOMO II - ADAPTADO - 2026.xlsx (seis hojas de cálculo) |
| Alcance estimado | Los 22 requerimientos funcionales RF01 – RF22 del DOC-REQ-RT-2026-001 |
| Elaborado por | Marcelo Tapia (Jefe de Proyecto · Analista de Negocios) · Ricardo Yanapa (Desarrollador) |
| Aprobado por | Ing. Mg. Freddy Ferrari Fernández |
| Fecha de la versión | 7 de septiembre de 2026 |

| 02 | SECCIÓN Fundamento del Modelo De qué manera COCOMO II convierte el tamaño del software en meses de trabajo. |
| --- | --- |

2.1 Fórmula del esfuerzo

COCOMO II estima el esfuerzo de construcción a partir del tamaño del software, no a partir del plazo deseado. El esfuerzo se expresa en meses-hombre (PM) y se obtiene elevando el tamaño a un exponente que representa la complejidad del proyecto: PM = A × (Tamaño)^E. La constante A recoge la productividad media del equipo, mientras que el exponente E crece con las exigencias técnicas del sistema, de modo que un proyecto más complejo no crece de forma lineal sino acelerada.

2.2 Variables empleadas

| VARIABLE | VALOR | DE DÓNDE SALE |
| --- | --- | --- |
| A — constante de productividad | 2,94 | Valor de referencia del modelo COCOMO II |
| Tamaño | 0,891 | Puntos de función × KLOC / 1000 |
| E — exponente de complejidad | 1,095 | Hoja «Factores Complejidad Técnica» |
| PM — esfuerzo | 2,59 meses-hombre | A × Tamaño elevado a E |

| 03 | SECCIÓN Criterios de Clasificación Las dos escalas con las que se mide cada elemento funcional del sistema. |
| --- | --- |

3.1 Niveles de complejidad

Cada elemento funcional recibe un nivel de complejidad con su multiplicador fijo. El criterio no es subjetivo: depende del número de operaciones lógicas, de reglas de negocio, de sistemas externos conectados y de entidades de datos que intervienen.

| NIVEL | MULT. | CRITERIO DE ASIGNACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Simple | 1 | Proceso funcional con hasta 3 operaciones lógicas, máximo 2 reglas de negocio, sin integraciones externas y manejo de 1 entidad de datos principal. |
| Promedio | 3 | Proceso funcional con 4 a 7 operaciones lógicas o hasta 5 reglas de negocio, o conexión con 1 sistema externo, y manejo de 2 a 3 entidades de datos. |
| Complejo | 6 | Proceso funcional con 8 a 15 operaciones lógicas o hasta 10 reglas de negocio, o conexión con 2 a 3 sistemas externos, y manejo de 4 a 6 entidades de datos. |
| Muy Complejo | 8 | Proceso funcional con más de 15 operaciones lógicas o más de 10 reglas de negocio, o conexión con 4 o más sistemas externos, o procesamiento masivo/crítico de información. |

3.2 Categorías funcionales

De forma independiente al nivel de complejidad, cada elemento se adscribe a una categoría según su naturaleza. Esa categoría es la que después determina cuántas líneas de código requiere.

| CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN FUNCIONAL | IMPACTO |
| --- | --- | --- |
| Registro | Funcionalidad orientada al ingreso, modificación, configuración o parametrización de datos del sistema. | Bajo a Medio |
| Consulta | Funcionalidad orientada a la visualización o consulta de información sin modificar datos. | Bajo |
| Proceso | Funcionalidad que ejecuta lógica de negocio, cálculos, validaciónes o evaluaciones automáticas. | Medio a Alto |
| Reporte | Funcionalidad que genera salidas estructuradas o documentos formales del sistema. | Medio |
| Integración | Funcionalidad que permite comunicación automática con sistemas externos. | Alto |
| Seguridad | Funcionalidad relacionada con control, auditoría, autenticación o trazabilidad del sistema. | Alto |

| 04 | SECCIÓN Inventario de Elementos Funcionales Los 22 requerimientos funcionales del sistema, clasificados uno a uno. |
| --- | --- |

4.1 Los 22 elementos

| N.º | ELEMENTO FUNCIONAL | CATEGORÍA | COMPLEJIDAD | PUNTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CU-RT-001 CONSULTAR CATÁLOGO PÚBLICO DE ESTACIONES (RF01) | Consulta | Simple | 1 |
| 2 | CU-RT-002 CONSULTAR ZONAS TURÍSTICAS POR ESTACIÓN (RF02) | Consulta | Promedio | 3 |
| 3 | CU-RT-003 REGISTRAR PREFERENCIAS TURÍSTICAS (RF03) | Registro | Promedio | 3 |
| 4 | CU-RT-004 SELECCIONAR ESTACIÓN DE PARTIDA (RF04) | Consulta | Promedio | 3 |
| 5 | CU-RT-005 LISTAR ALTERNATIVAS COMPATIBLES (RF05) | Proceso | Complejo | 6 |
| 6 | CU-RT-006 CALCULAR LA RUTA PEATONAL DE IDA Y VUELTA (RF06) | Proceso | Complejo | 6 |
| 7 | CU-RT-007 CONSULTAR EL PRONÓSTICO CLIMÁTICO (RF07) | Integración | Complejo | 6 |
| 8 | CU-RT-008 SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE EL CLIMA (RF08) | Integración | Complejo | 6 |
| 9 | CU-RT-009 GENERAR EL INFORME TURÍSTICO CONSOLIDADO (RF09) | Reporte | Complejo | 6 |
| 10 | CU-RT-010 RECUPERAR UN INFORME POR SU CÓDIGO (RF10) | Consulta | Simple | 1 |
| 11 | CU-RT-011 AUTENTICAR A LOS OPERADORES DEL PANEL (RF11) | Seguridad | Complejo | 6 |
| 12 | CU-RT-012 CONTROLAR EL ACCESO POR ROL (RF12) | Seguridad | Complejo | 6 |
| 13 | CU-RT-013 ADMINISTRAR ESTACIONES FERROVIARIAS (RF13) | Registro | Promedio | 3 |
| 14 | CU-RT-014 ADMINISTRAR SERVICIOS, HORARIOS Y TARIFAS (RF14) | Registro | Complejo | 6 |
| 15 | CU-RT-015 ADMINISTRAR ZONAS TURÍSTICAS E HITOS (RF15) | Registro | Complejo | 6 |
| 16 | CU-RT-016 CONSULTAR ESTACIONES EN SOLO LECTURA (RF16) | Consulta | Simple | 1 |
| 17 | CU-RT-017 PUBLICAR O RETIRAR CONTENIDO PÚBLICO (RF17) | Proceso | Promedio | 3 |
| 18 | CU-RT-018 DAR DE BAJA Y REACTIVAR LÓGICAMENTE (RF18) | Proceso | Promedio | 3 |
| 19 | CU-RT-019 VALIDAR LOS DATOS DE ENTRADA (RF19) | Proceso | Complejo | 6 |
| 20 | CU-RT-020 CARGAR IMÁGENES DE ESTACIONES Y ZONAS (RF20) | Registro | Promedio | 3 |
| 21 | CU-RT-021 VISUALIZAR LA RUTA SOBRE UN MAPA (RF21) | Consulta | Promedio | 3 |
| 22 | CU-RT-022 EXPORTAR EL INFORME A PDF (RF22) | Reporte | Promedio | 3 |

4.2 Resumen del tamaño funcional

| NIVEL DE COMPLEJIDAD | MULT. | ELEMENTOS | PUNTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Simple | 1 | 3 | 3 |
| Promedio | 3 | 9 | 27 |
| Complejo | 6 | 10 | 60 |
| Muy Complejo | 8 | 0 | 0 |
| TOTAL | — | 22 | 90 |

Diez de los veintidós elementos resultaron complejos —el planificador de cuatro pasos, el cálculo de la ruta de ida y vuelta, las dos integraciones de clima, la autenticación y el control de acceso por rol, entre otros—, lo que sitúa el tamaño funcional del sistema en 90 puntos de función.

| 05 | SECCIÓN Estimación de Líneas de Código Conversión de los elementos funcionales a líneas de código efectivas. |
| --- | --- |

5.1 Regla práctica por tipo funcional

| TIPO FUNCIONAL | LOC MÍN. | LOC MÁX. | QUÉ INCLUYE |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro | 200 | 400 | Formulario + validaciónes + BD |
| Consulta | 150 | 350 | Búsqueda + filtros + visualización |
| Proceso | 400 | 800 | Reglas + cálculos + lógica |
| Reporte | 300 | 600 | Consultas + formato + exportación + generación de documento |
| Integración | 500 | 1000 | Comunicación + intercambio de datos + APIs/servicios |
| Seguridad | 500 | 1000 | Control acceso + auditoría + cifrado |

5.2 Cálculo del tamaño en líneas de código

A cada categoría se le aplica el promedio de su rango y se multiplica por el número de funcionalidades de esa clase. La suma es el tamaño en líneas efectivas para el lenguaje del producto.

| CLASIFICACIÓN | FUNCIONALIDADES | LOC PROMEDIO | LOC |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro | 5 | 300 | 1500 |
| Proceso | 5 | 600 | 3000 |
| Reporte | 2 | 450 | 900 |
| Seguridad | 2 | 750 | 1500 |
| Consulta | 6 | 250 | 1500 |
| Integración | 2 | 750 | 1500 |
| TOTAL | 22 | — | 9 900 |

5.3 Clasificación del tamaño del software

| TAMAÑO | DESDE | HASTA | FUNCIONALIDADES APROX. |
| --- | --- | --- | --- |
| Muy Pequeño | 1K | 5K | 5 – 15 |
| Pequeño | 5K | 15K | 15 – 40 |
| Mediano | 15K | 40K | 40 – 100 |
| Grande | 40K | 120K | 100 – 300 |
| Muy Grande | 120K | 500K+ | 300+ |

El total de 9 900 líneas equivale a 9,9 KLOC, que sitúa al sistema en la franja de tamaño Pequeño (5 K – 15 K). Es coherente con un producto de 22 funcionalidades construido en tres sprints.

| 06 | SECCIÓN Factores de Complejidad Técnica Los trece factores que ajustan el exponente de esfuerzo del modelo. |
| --- | --- |

6.1 Escala de magnitud

A cada factor se le asigna una magnitud de 0 a 5 según cuánto lo exige este proyecto en concreto. La escala es la siguiente.

| MAGNITUD | CATEGORÍA | CRITERIO DE SELECCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 0 | Muy Bajo | La característica tiene presencia o exigencia mínima. |
| 1 | Bajo | La característica tiene poca presencia o exigencia. |
| 2 | Nominal | La característica presenta un nivel normal o esperado. |
| 3 | Alto | La característica presenta una presencia o exigencia importante. |
| 4 | Muy Alto | La característica presenta una presencia o exigencia considerable. |
| 5 | Extremadamente Alto | La característica presenta una presencia o exigencia excepcional. |

6.2 Ponderación de los trece factores

Cada magnitud se pondera por el multiplicador del factor. La suma de los pesos, dividida entre cien y sumada a 0,6, produce el exponente E que gobierna el crecimiento del esfuerzo.

| FACTOR TÉCNICO | MULT. | MAGNITUD | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema Distribuido | 2,0 | 4 | 8,0 |
| Tiempo de Respuesta Eficaz | 1,0 | 4 | 4,0 |
| Eficiencia del Usuario Final | 1,0 | 4 | 4,0 |
| Procesamiento interno Complejo necesario | 1,0 | 5 | 5,0 |
| Código reutilizable debe ser un foco | 1,0 | 4 | 4,0 |
| Facilidad de instalación | 0,5 | 2 | 1,0 |
| Facilidad de Usabilidad | 0,5 | 5 | 2,5 |
| Portabilidad | 2,0 | 3 | 6,0 |
| Fácil Modificación | 1,0 | 4 | 4,0 |
| Altamente concurrente | 1,0 | 2 | 2,0 |
| Personalización de Seguridad | 1,0 | 4 | 4,0 |
| Dependencia de Terceros | 1,0 | 4 | 4,0 |
| Entrenamiento Especial | 1,0 | 1 | 1,0 |
| EXPONENTE E = 0,6 + (suma de pesos / 100) | — | — | 1,095 |

Las magnitudes más altas corresponden a la usabilidad y al procesamiento interno, coherentes con un planificador guiado dirigido al ciudadano; el tiempo de respuesta y la seguridad personalizada se ponderaron alto por exigencia expresa de los requerimientos no funcionales RNF02, RNF05 y RNF06.

| 07 | SECCIÓN Esfuerzo y Valor Estimado Resultado del modelo: meses-hombre y valor de referencia del desarrollo. |
| --- | --- |

| CONCEPTO | VALOR | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Puntos de función | 90 | 22 elementos funcionales ponderados |
| Líneas de código | 9,9 KLOC | Tamaño Pequeño (5 K – 15 K) |
| Tamaño (modelo) | 0,891 | Puntos de función × KLOC / 1000 |
| Exponente E | 1,095 | Trece factores de complejidad técnica |
| Esfuerzo PM | 2,59 meses-hombre | PM = 2,94 × Tamaño elevado a E |
| Costo por hora | S/ 50,00 | Tarifa de desarrollo empleada |
| Jornada considerada | 20 días de 8 horas | Un mes de trabajo del modelo |
| VALOR ESTIMADO | S/ 20 727,81 | Referencia técnica del desarrollo |

| 08 | SECCIÓN Cronograma de Asignación Qué perfil interviene cada uno de los veinte días de ejecución. |
| --- | --- |

El costo real no se reparte por igual: cada especialista devenga únicamente por los días en que el cronograma lo hace intervenir. La matriz recoge los veinte días del proyecto y la fase en la que participa cada perfil.

| PERFIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JP | D |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | P |  | I |  |  |  |  |  |
| AN | D | D |  |  | C |  |  |  |  |  |  | P |  |  | I |  |  |  |  |  |
| AS | D | D | D | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | I |  |  |  |  |  |
| DES |  | D | D | C | C | C | C | C | C | C | P |  |  | I |  |  |  |  |  |  |
| AC |  |  | D |  |  |  |  | P | P |  | P | P | P | I |  |  |  |  |  |  |

Leyenda: D = Diseño · C = Construcción · P = Pruebas · I = Implementación. JP = Jefe de Proyecto, AN = Analista de Negocio, AS = Arquitecto de Software, DES = Desarrollador, AC = Asegurador de Calidad.

| PERFIL | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN | PRUEBAS | IMPLEMENT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AN | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AS | 3 | 1 | 0 | 2 |
| DES | 2 | 7 | 1 | 1 |
| AC | 1 | 0 | 5 | 1 |

| 09 | SECCIÓN Costo Real por Perfil Costo devengado según los días que el cronograma asigna a cada especialista. |
| --- | --- |

| PERFIL | ESFUERZO (MESES) | T_COSTO MES (S/) | COSTO PARCIAL (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto (JP) | 0,20 | 4 145,56 | 829,11 |
| Analista de Negocio (AN) | 0,25 | 5 181,95 | 1 295,49 |
| Arquitecto Software (AS) | 0,30 | 6 218,34 | 1 865,50 |
| Desarrollador (DES) | 0,55 | 11 400,30 | 6 270,16 |
| Asegurador de Calidad (AC) | 0,35 | 7 254,73 | 2 539,16 |
| TOTAL | 1,65 | — | 12 799,42 |

El desarrollador concentra el mayor costo —S/ 6 270,16 sobre un total de S/ 12 799,42— porque el cronograma le asigna once de los veinte días, con siete consecutivos en construcción. El jefe de proyecto, en cambio, interviene un día por fase, con función de supervisión y control a lo largo de todo el ciclo de vida.

| 10 | SECCIÓN Conclusiones Qué dice la comparación entre el valor estimado por el modelo y el costo real. |
| --- | --- |

El modelo COCOMO II estima el desarrollo en S/ 20 727,81, mientras que el costo real de la planilla, según el cronograma de veinte días, asciende a S/ 12 799,42. La diferencia de S/ 7 928,39 constituye el margen disponible para utilidad y gastos operativos, y confirma que la propuesta económica es técnicamente sostenible: se cobra por encima del costo de planilla sin superar la referencia del modelo.

Que el costo real quede por debajo del valor estimado es la señal esperada. Si la relación se invirtiera, indicaría que las fases se extendieron más de lo planificado y que el proyecto habría dejado de ser una inversión para convertirse en pérdida, obligando a reducir el alcance o a renegociar con el cliente.

La estimación se apoya en el alcance real del producto: los 22 requerimientos funcionales especificados en el documento DOC-REQ-RT-2026-001 y verificados en el plan de pruebas, con 9 900 líneas de código efectivas sobre una arquitectura en capas con API REST y base de datos normalizada hasta la tercera forma normal.